## Feuil1
Réalisation du système
| Tâche n° | Nom de la tâche | Sous-tâches | Temps nécessaire (projection) | Réalisée | Information potentielle
| 1 | Mettre en place son environnement de travail | - | - | Oui
| 2 | Choisir un language de programmation | - | - | Oui | C++
| 3 | Sélectionner un logiciel de développement adapté | - | - | Oui | QtCreator
| 4 | Réaliser des diagrammes de séquence | Réaliser le diagramme de séquence du bouton "Créer un indice" | -
|  |  | Réaliser le diagramme de séquence du bouton "Envoyer un indice" | -
| 5 | Réaliser un diagramme de classes | - | -
| 6 | Créer la base de donnée | - | -
| 7 | Valider le schéma réseau | - | -
| 8 | Paramétrage du matériel
| 9 | Mettre en place l'interface des pages de l'application | - | -
| 10 | Coder le programme | Implémenter le bouton "Gestion des indices" | -
|  |  | Implémenter le bouton "Envoie d'un indice" | -
|  |  | Implémenter le bouton "Aide" | -
|  |  | Implémenter le bouton "Retour en arrière" | -
|  |  | Intégration de la BDD dans le code | -
|  |  | Faire afficher la BDD sur la page "Gestion des indices" | -
|  |  | Implémenter le bouton "Créer un indice" | -
|  |  | Implémenter la sélection d'indice | -
|  |  | Implémenter le bouton "Supprimer un indice" | -
|  |  | Implémenter la sélection déroulante "Sélectionner un indice" | -
|  |  | Implémenter le bouton "Envoyer l'indice" | -
|  |  | Implémenter la sélection déroulante "Trier les indices" | -
|  |  | Implémenter la gestion de la police, le vitesse de défilement et de la couleur | -
|  |  | Implémenter le bouton d'aide "Gestion d'indice" | -
|  |  | Implémenter le bouton d'aide "Envoie d'un indice" | -
|  |  | Gérer le test de connexion à l'afficheur | -
| 11 | Optimiser le code | - | -
Test du système
| Tâche n° | Nom de la tâche | Sous-tâches | Temps nécessaire (projection)
| 1 | Préparation du cahier de recette | - | -
| 2 | Vérification matériel | - | -
| 3 | Mise en place du matériel (ordinateur, afficheur, etc…) | - | -
| 4 | Test de l'application (fonctionnement bouton, bdd, envoi trame, etc…) + correction si nécessaire | - | -
| 5 | Envoyer "Bonjour" à l'afficheur | - | -
| 6 | générer la documentation du code | - | -
| 7 | réaliser la documentation d'installation | - | -
| 8 | réaliser la documentation utilisateur | - | -