## Feuil1
| Heures | Activité | Lien
2025-05-26 | 3h | Création d'un dépôt GIT depuis GitHub
|  | Lecture de la documentation de l'afficheur à LED défilant Mc Crypt n°590996 | MC CRYPT 59 09 96 NOTICE D'EMPLOI Télécharger le Pdf ¦ ManualsLib
|  | Lecture d'un exemple de programme en C | Mise en oeuvre du panneau lumineux Mc Crypte 590996
| 4h | Lecture de la documentation de l'adaptateur RS232 à RJ45 "CSE-H53N" par Sollae | https://www.eztcp.com/en/download/pds_files/cseh53nen.pdf
Mettre en ordre le dépôt GIT et avec ça la création d'un README
Création d'un diagramme de cas d'utilisation en rapport avec le projet
Création d'un shéma réseau en rapport avec le projet
2025-05-27 | 4h | Réflexion, conceptualisation et explication de l'IHM de l'application
| 2h | Listage et développement des tâches à réaliser pour le projet
| 2h | Début de la planification théorique
2025-05-28 | 1h | Gestion stage & gestion recherche de stage
| 2h | Continuation de la planification théorique
| 1h | Recherche langage de programmation
| 2h | Recherche sur le JavaScript et C++
| 2h | Mise au point planning
2025-05-29
2025-05-30 | 2h | Finalisation du planning
| 1h | Documentation supplémentaire sur le convertisseur CSE-H53N
2025-05-31
2025-06-01
2025-06-02 | 30min | Vérification planning
| 2h30 | Test de communication port série et ethernet du convertisseur
| 1h | Recherche documentation afficheur pour la trame et de programmes pour socket
| 2h | Affichage d'un message sur l'écran envoyé depuis ordinateur
| 2h | Essayer d'envoyer message d'un socket client à un socket serveur sur QtCreator
2025-06-03 | 3h | Découverte et compréhension du CRC
| 5h | Essai d'envoi de message depuis une application QtCreator sur l'afficheur
2025-06-04 | 3h | Développement application QtCreator avec l'interface + formation trame avec le checksum + creation BDD
| 3h | Régler problème crash application
2025-06-05 | 1h | Développement application avec intégration de la BDD à l'afficheur
| 2h | Gérer la création et la suppression d'indice de la BDD depuis l'application
| 2h | Implémentation menus déroulants de sélection et de tri des indices
| 1h | Continuation du guide d'installation
2025-06-06 | *3h | Demande de stage
2025-06-07
2025-06-08
2025-06-09
2025-06-10 | 1h | Mise au point de l'application
| 3h | Implémentation de la modification des indices + Réglage de bug
| 4h | Tentative d'amélioration de l'interface + réglage de bug
2025-06-11 | 3h | Début écriture manuel installation
| 3h | Réglage de l'interface + essayer de corriger bug modification
2025-06-12 | 3h | Essayer corriger bug modification
2025-06-13
2025-06-14
2025-06-15
2025-06-16
2025-06-17
2025-06-18
2025-06-19
2025-06-20